행  사     기  획  서

| 행사명 | 2026 한빛커머스 협력사 간담회 | 일시 | 2026-10-15 14:00~17:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 장소 | 그랜드볼룸 2층 컨벤션홀 | 주최 | ㈜한빛커머스 마케팅팀 |
| 대상 | 주요 협력사 대표 및 실무자 | 예상인원 | 80명 |

▌ 1. 추진 배경 및 목적

행사를 추진하는 배경과 기대효과를 작성하십시오.

협력사와의 신뢰 관계를 강화하고 2027년 사업 방향을 공유하기 위한 자리로, 우수 협력사 시상과 네트워킹 세션을 통해 장기적인 협업 기반을 마련하고자 합니다.

▌ 2. 세부 프로그램

| 시간 | 내용 | 담당 | 장소 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14:00~14:10 | 등록 및 환영 | 총무팀 | 로비 |
| 14:10~14:40 | 대표이사 인사말 및 사업 방향 발표 | 박민준 | 컨벤션홀 |
| 14:40~16:00 | 협력사 우수사례 발표 및 시상 | 마케팅팀 | 컨벤션홀 |
| 16:00~17:00 | 네트워킹 및 만찬 | 전 부서 | 컨벤션홀 |

▌ 3. 예산

| No | 항목 | 산출근거 | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 대관료 | 컨벤션홀 3시간 대관 | 1,500,000 |
| 2 | 식음료 | 80명 × 45,000원 | 3,600,000 |
| 3 | 기념품 | 80명 × 20,000원 | 1,600,000 |

| 합계 | 6,700,000 |
| --- | --- |

▌ 4. 준비 일정

| 일자 | 준비 내용 | 담당 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-20 | 행사 장소 계약 및 견적 확정 | 총무팀 | 완료 |
| 2026-09-30 | 초청장 발송 | 마케팅팀 | 진행 중 |
| 2026-10-10 | 현장 리허설 | 총무팀 | 예정 |

▌ 결재

| 담당 | 팀장 | 임원 | 대표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서명(날인) | 서명(날인) | 서명(날인) | 서명(날인) |